УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «Акташская СОШ

им. Ст. Мохова»

______ Р.З. Абугалимова

Дорожная карта

реализации комплексного проекта модернизации образования

в МОУ «Акташская СОШ. Им. Ст. Мохова»

в 2009 году

| Наименование | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Направление 1: Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей |
| Обсуждение и сбор предложений по внесению изменений в примерное положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ | Март | Абугалимова Р.З. |
| Приказ ОУ «Об утверждении Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ» | Апрель | Абугалимова Р.З. |
| Приказ ОУ «Об утверждении Положения об оплате прочих видов деятельности педагогов» | Апрель | Абугалимова Р.З. |
| Предварительное распределение ФОТ учреждения и расчет заработной платы работников на основе НСОТ. | Апрель-май | Абугалимова Р.З. Вардугина Н.В. |
| Разъяснительная работа по распределению ФОТ и начислению заработной платы работников по НСОТ | Апрель-май | Администрация ОУ |
| Корректировка учебного плана и штатного расписания | Апрель-май | Администрация ОУ |
| Приказ по ОУ о введении НСОТ | Апрель | Абугалимова Р.З. |
| Письменное предупреждение работников ОУ об изменении условий оплаты труда | Апрель-май | Абугалимова Р.З. |
| Внесение изменений в Устав ОУ | Апрель-июнь | Абугалимова Р.З. |
| Внесение изменений и дополнений в коллективный договор | Апрель-июнь | Абугалимова Р.З. Каятова Т.М. Вардугина Н.В. |
| Принятие дополнений к трудовым договорам работников ОУ | Июнь | Абугалимова Р.З. Вардугина Н.В. |
| Проведение совещаний и семинаров по введению НСОТ | Июнь-август | Администрация ОУ |
| Введение НСОТ в ОУ | Сентябрь | Абугалимова Р.З. Манатова Т.Т. |
| Направление 2: Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ) |
| Обсуждение проекта Закона РА «О нормативах финансирования образования в РА» | Февраль-апрель | Администрация ОУ |
| Обсуждение проекта Закона РА «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Февраль-апрель | Администрация ОУ |
| Обсуждение проекта постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении перечня учебных расходов, включаемых в норматив подушевого финансирования». | Апрель-май | Администрация ОУ |
| Составление сметы расходов учреждения с учетом перехода на НПФ (внесение изменений) | Июнь | Абугалимова Р.З. Манатова Т.Т. |
| Направление 3: Развитие региональной системы оценки качества образования в республике Алтай |
| Разработка и согласование программы мониторинговых исследований качества образования в ОУ | Апрель-май | Казанцева Т.А. |
| Корректировка показателей качества образования в рамках РСОКО | Сентябрь | Казанцева Т.А. |
| Формирование предложений по внесению изменений формата структуры образовательной программы ОУ | Август | Казанцева Т.А. |
| Направление 4: «Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного образования независимо от места жительства» |
| Исполнение постановлений соответствующих уровней, утверждающих оптимизации сети ООУ РА | По приказу | Администрация ОУ |
| Исполнение приказов МОН и МПРА и МОУО об утверждении плана оптимизации сети ОУ | По приказу | Администрация ОУ |
| Обеспечение ОУ необходимыми условиями и оборудованием для осуществления образовательного процесса. | Май-ноябрь | Администрация ОУ |
| Проведение ремонта базовых школ с целью обеспечения комфортных условий организации общеобразовательного процесса. | Июнь-август | Администрация ОУ |
| Направление 5: «Расширение общественного участия в управлении образованием» |
| Разработка и обсуждение проекта «Положения об управляющем совете общеобразовательного учреждения», принятие Положения | Апрель | ОУ |
| Приказ ОУ «Об утверждении Положения об управляющем совете общеобразовательного учреждения» | Май | ОУ |
| Разработка и обсуждение «Положения о публичном докладе общеобразовательного учреждения» | Апрель | ОУ |
| Создание органа общественного управления и наделение его полномочиями по принятию решений о распределении фонда стимулирования | Май | Администрация ОУ |
| Обеспечение пунктов проведения ЕГЭ общественными наблюдателями | Май-июнь | Администрация ОУ |
| Создание в ОУ сайта в сети Интернет и обеспечение его регулярного обновления. | Май-декабрь | Администрация ОУ |
| Представление ежегодного публичного отчета ОУ | Октябрь | Администрация ОУ |
| Организация и проведение мониторинга реализации КПМО |
| Назначение школьного оператора | Апрель | Абугалимова Р.З. |
| Заполнение электронных мониторинговых таблиц школьным оператором | Регулярно по графику | Казанцева И.В. |
| Переподготовка и повышение квалификации. Курсы ПК |
| Формирование предложений по изменению процедуры аттестации педкадров с учетом направлений модернизации образования. | Сентябрь-октябрь | Администрация ОУ |