Утверждаю:

Директор  МБОУ Акташская

СОШ им. Ст. Мохова

_________Р.З.Абугалимова

Приказ от «__»_____2015 г.

№ __

План-график

мероприятий по подготовке

к государственной итоговой аттестации

МБОУ Акташская СОШ им. Ст. Мохова

2015-2016 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |
|  | Анкетирование выпускников 9-х, 11-го классов с целью сбора предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной итоговой аттестации | Октябрь | Брусенцева Л.В. Классные руководители 9-х, 11-го классов |
|  | Анкетирование обучающихся 8-х классов с целью сбора предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной итоговой аттестации в 9 классе | Ноябрь | Классные руководители 8-х классов |
|  | Формирование отчета о количестве участников экзаменов | Ноябрь Февраль | Брусенцева Л.В. Классные руководители 9-х, 11-го классов |
|  | Сбор заявлений выпускников 11-х классов (их родителей) на участие в государственной итоговой аттестации | Февраль | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Приём заявлений выпускников 9-х классов на участие в государственной итоговой аттестации. Сбор согласий родителей (законных представителей) на передачу и обработку персональных данных выпускников 9-х классов | февраль | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Формирование базы данных выпускников 9-х классов, проходящих государственную итоговую аттестацию. Формирование базы данных организаторов (по запросу отдела образования) | До 01.03. | Брусенцева Л.В. |
|  | Формирование базы данных выпускников 11-го класса, проходящих государственную итоговую аттестацию. | До 01.03 | Брусенцева Л.В. |
|  | Организация и проведение репетиционных тестирований по математике и русскому языку | Декабрь Апрель | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. Казанцева И.В. Самигуллина Е.А. |
|  | Организация и проведение репетиционных тестирований по предметам по выбору | декабрь Апрель | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. Руководители ШМО |
|  | Участие в проведении районных репетиционных тестирований | По графику райОО | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Организация работы по привлечению граждан к участию в государственной итоговой аттестации в качестве общественных наблюдателей | Март-июль | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. Классные руководители |
|  | Организация выдачи выпускникам 11-го класса уведомлений на участие в ЕГЭ | Май | Брусенцева Л.В. Классный руководитель 11-го классов |
|  | Организация участия выпускников 9-х, 11-го классов в государственной итоговой аттестации | Май-июнь | Брусенцева Л.В. Классные руководители 9-х, 11-го классов |
|  | Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов | июнь | Брусенцева Л.В. Классные руководители 9-х, 11-го классов |
|  | Сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников 9-х, 11-го классов | Август-сентябрь | Брусенцева Л.В. Классные руководители 9-х, 11-го классов |
| - Нормативное правовое и информационное обеспечение |  |  |  |
|  | Изучение нормативных правовых документов Минобрнауки РФ, приказов и локальных актов Министерства обрахзования и науки Республики Алтай, отдела образования, МП и С администрации МО «Улаганский район», регулирующих порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов. | В течение учебного года | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Проведение педсовета «Государственная итоговая аттестация как инструмент повышения качества образования» | Октябрь | Абугалимова Р.З. Рабочая группа |
|  | Создание перечня учебных пособий, интернет-ресурсов, допущенных ФИПИ для подготовки к ГИА | Сентябрь-октябрь | Брусенцева Л.В Рабочая группа |
|  | Проведение заседаний ШМО по теме «Педагогические условия обеспечения качества итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ» | 2 четверть | Брусенцева Л.В. Руководители ШМО |
|  | Проведение совещаний при директоре, при заместителе директора по УВР, заседаний ШМО с целью ознакомления педагогических работников с нормативно-правовым и информационным обеспечением подготовки выпускников 9-х, 11-го классов к государственной итоговой аттестации | В течение учебного года | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Организация и проведение единого информационного дня ЕГЭ | Февраль | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Проведение классных родительских собраний, заседаний малого педсовета по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации | Сентябрь, ноябрь декабрь февраль | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. Классные руководители 9-х, 11-го классов |
|  | Участие работников в совещаниях и семинарах по вопросам подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации | По графику райОО | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Индивидуальное консультирование по вопросам, связанным с организацией и проведением государственной итоговой аттестации | В течение учебного года | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Проведение инструктажей выпускников о процедуре проведения государственной итоговой аттестации, правилах поведения в аудитории на экзаменах, правилах заполнения регистрационных бланков, бланков ответов и др. | В течение учебного года | Брусенцева Л.В. Учителя-предметники |
|  | Размещение и обновление на сайте школы информации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации | В течение учебного года | Брусенцева Л.В. Носова М.В. |
|  | Оформление и постоянное обновление стендов в учебных кабинетах и в рекреациях школы | В течение учебного года | Заведующие кабинетами Брусенцева Л.В. |
|  | Организация обучения организаторов | Май | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Обеспечение участия педагогических работников школы в проведении государственной итоговой аттестации | В соответствии с графиком | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Формирование отчетов о результатах государственной итоговой аттестации | Июнь | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. Классные руководители |
| - Контроль за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации |  |  |  |
|  | Анализ обучающих, контрольных и репетиционных работ | В течение учебного года | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Контроль навыка чтения по английскому языку в 5 классах | Ноябрь | Сайтнакова З.Т. |
|  | Контроль за выполнением учителями-предметниками программ коррекции знаний выпускников по результатам репетиционных тестирований (изменений, внесенных в рабочие программы) | В течение учебного года | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Контроль за организацией повторения по русскому языку, математике, по общеобразовательным предметам, выбранным выпускниками для прохождения государственной итоговой аттестации | Апрель-май | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Контроль навыка устной речи по заданной теме по английскому языку в 5-х классах | Апрель | Сайтнакова З.Т. |
|  | Контроль своевременного прохождения рабочих программ | Ноябрь Январь Апрель Май | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Контроль за организацией консультаций по учебным предметам | Май Июнь | Абугалимова Р.З. Брусенцева Л.В. |
|  | Посещение уроков с целью контроля за организацией повторения и подготовки к государственной итоговой аттестации | II полугодие | Администрация |